管理流程端到端优化评审实施方案

为深入实施公司“奋进一流”总体战略，配合管理成熟度评价和管理体系内审工作，以端到端视角系统识别管理流程的衔接断点、运行堵点、效率短板，深入分析原因，推动管理流程端到端优化，提高体系运行质效，特制定本方案。现将有关事项明确如下：

一、总体要求

坚持以“奋进一流”总体战略为引领，紧扣管理成熟度评价“瞄准标杆、追求卓越、着眼未来、引领发展”的核心内涵，坚持市场导向、价值导向、问题导向、结果导向，突出向管理要效益、要效率、挖潜力。以端到端视角建立核心流程基线，全面排查流程冗余、环节繁琐、衔接不畅等影响运行效率效能的痛点堵点问题，深入剖析根源，将问题转化为可落地的优化措施，把管理效能更好转化为高质量发展动能，助力公司加快迈向行业第一方阵。工作中同步实现三项目标：摸清流程运行状况、深入分析问题根源、提升流程运行效率。

二、评审范围

基于公司《业务流程清单》（2024年9月版，35个一级流程域、378条流程），以端到端视角梳理形成四条端到端流程营销、研发、生产、供应（详见附件一）。

三、评审时间

2026年7月至10月，与公司管理成熟度评价、管理体系内审同步实施，分流程梳理、流程调研、流程分析、流程优化四个阶段递进推进。

四、评审方式

（一）核心逻辑。遵循“先建基线、再查问题、后评审优化”的逻辑，梳理阶段先把衡量流程的标尺立起来，调研阶段带着标尺收集真实运行情况，分析、优化阶段用标尺量出差距、找准堵点并推动改进，以“下单到出库平均小时数”这一核心指标贯穿始终，使评审始终紧扣运行效率主线。

（二）协同机制。本次评审与管理体系内审、管理成熟度评价一体实施，做到“一次进场、多方取证”。借助两项活动的访谈和现场机会同步收集流程运行信息：体系内审输出的不符合项，多指向执行落实类问题；成熟度评价输出的能力短板，多指向设计缺陷与机制类问题，两者相互印证，既减少对业务部门的重复打扰，又形成“符合性—成熟度—运行质效”相互支撑的完整诊断。

（三）核心方法。综合运用四类方法开展诊断：一是端到端全景梳理，逐环节明确输入、活动、输出，形成流程全景作为统一基准；二是穿行测试，选定真实业务实例逐环节还原完整耗时，正向跟踪正常业务、反向回溯异常业务，双向验证运行效率；三是痛点堵点排查，结合体系审核四性要求逐环节排查、归集统计；四是绩效对标分析，测算基线值并与目标值对标，量化差距、定位瓶颈。

五、评审组织

本次流程评审由企业管理部牵头组织，统筹推进评审各阶段工作，审议评审方案、把握评审质量，并与管理体系内审组、管理成熟度评价组共享访谈和现场安排，同步取证、相互印证。各责任部门配合评审，提供流程文件、运行数据和现场支持，承接问题清单并制定实施专项优化措施。

六、评审安排

（一）流程梳理阶段（7月5日—7月15日）

阶段目标：按端到端视角建立核心流程基线，把衡量流程的标尺立起来。

工作内容：1.串联端到端流程全景，逐环节明确输入、活动、输出三要素，清晰呈现起止边界、环节顺序、部门归属和跨部门交接点；2.建立效率指标、测算基线，以“下单到出库平均小时数”为主指标测算现状基线值；3.预填端到端全景评审表（附件二），完成基础信息与环节骨架搭建，为现场调研做好准备。

采用方法：端到端全景梳理、绩效指标测算。

交付物：端到端全景评审表（基础部分）、效率指标基线值。

（二）流程调研阶段（7月13日—9月25日）

阶段目标：收集流程实际运行的证据，全面排查痛点堵点，验证真实运行效率。

工作内容：1.同步调研流程情况，借助内审和成熟度评价的访谈、现场机会，逐项排查衔接断点、运行堵点、效率短板、流程冗余、环节繁琐、衔接不畅等问题，做到不漏项；2.统计效率与质量数据，收集各环节耗时、合格率、返工率、投诉闭环等数据；3.开展穿行测试，选定具体文件或业务节点逐环节记录到达、完成时间，测得“下单到出库小时数”并结合四性要求标注痛点堵点。

采用方法：痛点堵点排查、穿行测试、数据统计。

交付物：端到端全景评审表（含穿行测试数据与问题标注）、流程运行数据统计。

（三）流程分析阶段（9月1日—9月30日）

阶段目标：系统分析瓶颈短板，深挖根源，形成流程问题清单。

工作内容：1.分析端到端整体效率，基于基线指标和穿行测试结果定位瓶颈环节和效率短板；2.收集分析主要问题，结合公司经营报告、专项规划文件等资料按类型分类分析；3.系统剖析根源，对衔接断点、运行堵点、效率短板做系统性分析，形成流程问题清单。

采用方法：绩效对标分析、问题分类统计、根因分析。

交付物：端到端整体效率分析结论、流程问题清单（分类分级）。

（四）流程优化阶段（10月25日前）

阶段目标：将问题转化为改进措施，推动优化落地见效。

工作内容：1.制定流程分析报告，在流程问题清单基础上剖析成因、评估影响，对照标杆实践与管理要求逐项提出优化方案建议；2.反馈问题、制定专项计划，将问题清单反馈至相关责任部门，由责任部门结合业务实际制定专项优化工作计划，逐条明确优化措施、责任人、完成时限；3.组织实施与跟踪，责任部门组织实施优化措施，企业管理部强化跟踪验证，及时总结固化改进成果。

采用方法：问题分析与方案设计、问题反馈、闭环跟踪。

交付物：流程分析报告、专项优化工作计划、改进跟踪记录。

七、相关要求

（一）统一思想，强化认识。各部门、各单位要把流程评审作为发现问题、改进管理、提升能力的实际行动，主动对接、积极参与，以此为契机推进流程持续优化。

（二）协同配合，保证质量。各部门、各单位要加强与评审组的统筹协调，确定联络人员，配合访谈、现场观察和穿行测试，协助选取真实业务实例，按要求提供流程标准文件、绩效数据、投诉与质量记录等资料并明确保密要求，共同查实找准制约运行质效的瓶颈问题。

（三）闭环管理，改进提升。责任部门针对评审识别的问题及时确认事实、分析根因，制定有效改进措施，明确责任主体，按期完成闭环改进；企业管理部强化对改进情况的跟踪验证，及时总结固化改进成果并纳入标准体系，推动公司管理水平整体跃升。

附件：

附件一　流程评审表